## 开发计划
序号 | 工作模块 | 工作内容 | 计划开始时间 | 工作量（人天） | 预期完成时间 | 实际完成情况 | 备注
阶段一：需求完善与数据源确认（并行进行）：对最近一个月需求明确的七大类场景，进行结构化处理
数据准别与基础设施开发
1 | 需求完善 | 明确场景需求字段 | 1月26日 | 5 | 1月30日 | 🔴 待开始 | 与业务方确认字段需求，更新requirement_1.json（与任务2并行）
2 | 数据源确认 | 确认数据源和下载方式（优先级1-3场景） | 1月26日 | 5 | 1月30日 | 🔴 待开始 | 确认API接口、网页爬虫、文件批量下载方式（与任务1并行）
3 | 可行性分析 | 数据量评估与可行性分析 | 1月26日 | 5 | 1月30日 | 🔴 待开始 | 评估数据量可达性，制定下载策略（与数据源确认并行）
4 | 抽取框架 | 统一抽取框架开发 | 1月26日 | 5 | 1月30日 | 🔴 待开始 | 支持PDF/TXT/JSONL，VL/LLM两种抽取方式（与阶段一并行）
5 | 下载模块 | 数据下载模块开发 | 1月26日 | 5 | 1月30日 | 🔴 待开始 | 支持API/爬虫/批量下载，断点续传、并发控制（与任务6并行）
确定需求的场景开发（2月14日前完成）最近两周的数据，最近一周文件数 4853（保底），近两周9512（争取）
6 | 定期报告 | 定期报告抽取优化 | 2月2日 | 10 | 2月14日 | 🟡 部分完成 | 已有脚本，需性能优化、错误处理完善（有数据，2月28日前完成）
7 | ESG报告 | ESG报告抽取优化 | 2月2日 | 10 | 2月14日 | 🟡 部分完成 | 已有脚本，需优化ESG议题分类准确率（有数据，2月28日前完成，与任务9并行）
8 | 会议资料 | 会议资料抽取开发 | 2月2日 | 10 | 2月14日 | 🔴 待开发 | JSONL解析+LLM模型，已有数据，2月28日前完成（与任务9并行）
9 | 投关问答 | 投关问答抽取开发 | 2月2日 | 10 | 2月14日 | 🔴 待开发 | JSONL解析+LLM模型，已有数据，2月28日前完成
10 | 问询函件 | 问询函件抽取开发 | 2月2日 | 10 | 2月14日 | 🔴 待开发 | JSONL解析+LLM模型，已有数据，2月28日前完成（与任务20并行）
11 | 议案参考 | 推文解读抽取开发 | 2月2日 | 10 | 2月14日 | 🔴 待开发 | JSONL解析+LLM模型，已有数据，2月28日前完成
12 | 治理制度 | 新闻资讯抽取开发 | 2月2日 | 10 | 2月14日 | 🔴 待开发 | JSONL解析+LLM模型，已有数据，2月28日前完成（与任务20并行）
阶段三：场景部署
13 | 镜像开发 | 自动化脚本、镜像脚本编写 | 2月24日 | 9 | 3月6日
14 | 部署上线 | 生产环境测试和部署 | 2月24日 | 9 | 3月6日 | 🔴 待开发 | JSONL解析+LLM模型，已有数据，2月28日前完成（与任务20并行）
阶段四：其他场景开发（需先确认数据需求）
15 | 研究报告 | 研究报告抽取开发 | 3月9日 | 10 | 3月20日 | 🔴 待开发 | 前提：完成需求定义和数据源确认
16 | 监管案例 | 监管案例抽取开发 | 3月9日 | 10 | 3月20日 | 🔴 待开发 | 前提：完成需求定义和数据源确认（与任务16并行）
17 | 违规事件 | 违规事件抽取开发 | 3月9日 | 10 | 3月20日 | 🔴 待开发 | 前提：完成需求定义和数据源确认
18 | 权威解读 | 权威解读抽取开发 | 3月9日 | 10 | 3月20日
19 | 推文解读 | 推文解读抽取开发 | 3月9日 | 10 | 3月20日
20 | 新闻资讯 | 新闻资讯抽取开发 | 3月9日 | 10 | 3月20日 | 🔴 待开发 | PDF解析+VL模型，13个字段，需拆解议案（需先确认数据源）
阶段五：数据下载与批量处理
21 | 数据持续下载 | 数据批量下载与脚本处理 | 2月14日 |  | 持续进行 | 🔴 待开发 | 批量下载、进度跟踪、错误处理、断点续传（数据下载完成时间需要根据数据量和传输速度决定）
22 | 批量处理 | 数据质量验证与报告生成 | 2月14日 |  | 持续进行 | 🔴 待开发 | 错误日志记录、结果统计、报告生成（有数据的场景2月28日后开始验证）
项目开始时间：2026年1月26日
说明：
🔴 待开始/待开发：任务尚未开始
🟡 部分完成：任务已部分完成，需要优化和扩展
✅ 已完成：任务已完成
开发策略：
- 有明确需求的场景优先
- 阶段一和阶段二：从1月26日开始并行进行
- 阶段三：环境打包和部署，争取一部分脚本上线
- 阶段四：其他场景开发，需先确认数据源
- 阶段五：数据下载和批量处理，有数据的场景优先完成